## Projektové riziká
Textová časť | [6 empty] | Výpočtová časť
Tab. 153 - Dopady rizík z fázy verejného obstarávania Projektu
Dopad rizika na Projekt | Riešenie dopadu | Miera dopadu na míľnik M0 | Pravdepodobnosť | Ostatné opatrenia | Hodnota dopadov rizika [Eur] | Rozpočtová rezerva [Eur]
|  |  | naplnenia rizika |  |  |  | Miera dopadu [mesiace] | Pravdepodobnosť | Predpokladané ročné náklady Skytoll (2022) | Predpokladané priemerné ročné náklady EMS [Eur] | Rozdiel nákladov Skytoll-EMS [Eur] | Finančný dopad rizika [Eur] | Príspevok k finančnej rezerve [Eur]
Omeškanie míľnika uzatvorenia zmluvy | Skrátenie lehoty na vybudovanie v Etape 1 - Príprava Projektu | Bez dopadu | 30% | Zmena podmienok zmluvy – skrátenie Etapy 1 – Príprava Projektu | bez finančných dopadov na strane obstarávateľa
do 60 dní | [7 empty] | 30% | 81225000 | 33451134.137 | 47773865.863 | 0 | 0
Omeškanie míľnika uzatvorenia zmluvy | Skrátenie lehoty na vybudovanie v Etape 1 - Príprava Projektu | Odklad Etapy 2 – Prevádzka Projektu | 20% | Zmena podmienok zmluvy – skrátenie Etapy 1 – Príprava Projektu o 60 dní | 2 mesiace predlženia Služby ETC SkyToll, rozdiel plánovaných nákladov
od 61 do 120 dní |  | o 2 mesiace |  | Predĺženie služieb SkyToll | 7962310.9772 | 1592462.1954 | 2 | 20% | 81225000 | 33451134.137 | 47773865.863 | 7962310.9772 | 1592462.1954
Omeškanie míľnika uzatvorenia zmluvy | Skrátenie lehoty na vybudovanie v Etape 1 - Príprava Projektu | Odklad Etapy 2 – Prevádzka Projektu | 15% | Zmena podmienok zmluvy – skrátenie Etapy 1 – Príprava Projektu o 60 dní | 2+2 mesiace predlženia Služby ETC SkyToll, rozdiel plánovaných nákladov
od 121 do 180 dní |  | o 4 mesiace |  | Predĺženie služieb SkyToll | 15924621.9543 | 1194346.6466 | 4 | 15% | 81225000 | 33451134.137 | 47773865.863 | 15924621.9543 | 1194346.6466
Omeškanie míľnika uzatvorenia zmluvy | Skrátenie lehoty na vybudovanie v Etape 1 - Príprava Projektu | Odklad Etapy 2 – Prevádzka Projektu | 10% | Zmena podmienok zmluvy – skrátenie Etapy 1 – Príprava Projektu o 60 dní | 2+2+6 mesiacov predlženia Služby ETC SkyToll, rozdiel plánovaných nákladov
od 181 do 360 dní |  | o 10 mesiacov |  | Predĺženie služieb SkyToll | 39811554.8859 | 1592462.1954 | 10 | 10% | 81225000 | 33451134.137 | 47773865.863 | 39811554.8859 | 1592462.1954
Spolu rozpočtová rezerva k riziku omeškania uzatvorenia zmluvy | [5 empty] | 4379271.0374 | [6 empty] | 4379271.0374
Zrušenie verejného obstarávania | Príprava, vyhlásenie a uskutočnenie nového verejného obstarávania | Časový posun o 12 a viac mesiacov | 5% | Predĺženie služieb SkyToll | 12 mesiacov predlženia Služby ETC SkyToll, rozdiel plánovaných nákladov
[5 empty] | 47773865.863 | 2388693.2932 | 12 | 5% | 81225000 | 33451134.137 | 47773865.863 | 47773865.863 | 2388693.2932
Náklady NDS na prípravu a vykonanie nového verejného obstarávania
[5 empty] | 600000 | 30000 |  | 5% |  |  |  | 600000 | 30000
Spolu rozpočtová rezerva k riziku omeškania uzatvorenia zmluvy | [5 empty] | 2418693.2932 | [5 empty] | Subtotal | 2418693.2932
Spolu rozpočtová rezerva | [5 empty] | 6797964.3306 | [5 empty] | Total | 6797964.3306
Tab. 154 - Dopady dodávateľských rizík na Projekt
Dopad rizika na Projekt | Riešenie dopadu | Miera dopadu na míľnik M0 | Pravdepodobnosť | Ostatné opatrenia | Hodnota dopadov rizika [Eur] | Rozpočtová rezerva [Eur]
|  |  | naplnenia rizika |  |  |  | Miera dopadu [mesiace] | Pravdepodobnosť | Predpokladané ročné náklady Skytoll (2022) | Predpokladané priemerné ročné náklady EMS [Eur] | Rozdiel nákladov Skytoll-EMS [Eur] | Finančný dopad rizika [Eur] | Príspevok k finančnej rezerve [Eur]
Neuzatvorenie zmluvy s vybraným dodávateľom z dôvodov na jeho strane | Uzatvorenie zmluvy s dodávateľom, ktorý sa v hodnotení ponúk umiestnil na druhom mieste najneskôr do 60 dní od uplynutia pôvodného termínu uzatvorenia zmluvy | Bez dopadu | 1% | Zmena podmienok zmluvy – skrátenie Etapy 1 – Príprava Projektu až o 60 dní | Náklady na právne služby spojené s uzatváraním zmluvy s druhým dodávateľom v poradí
| Skrátenie lehoty na vybudovanie v Etape 1 - Príprava |  |  |  | 5000 | 50 |  | 1% |  |  |  | 5000 | 50
Odstúpenie od zmluvy s vybraným dodávateľom pre stratu schopnosti plniť v priebehu Etapy 1 - Príprava Projektu | Príprava, vyhlásenie a uskutočnenie nového verejného obstarávania | Časový posun o 18 a viac mesiacov | 2% | Predĺženie služieb SkyToll | 18 mesiacov predlženia Služby ETC SkyToll, rozdiel plánovaných nákladov
| Penalizácia dodávateľa |  |  |  | 71660798.7946 | 1433215.9759 | 18 | 2% | 81225000 | 33451134.137 | 47773865.863 | 71660798.7946 | 1433215.9759
| Náhrada škody |  |  |  | Náklady NDS na prípravu a vykonanie nového verejného obstarávania
[5 empty] | 600000 | 12000 |  | 2% |  |  |  | 600000 | 12000
Omeškanie dodávateľa s plnením zákazky v Etape 1 – Príprava Projektu do 30 dní | Penalizácia dodávateľa | Časový posun o 1 mesiac | 5% | Predĺženie služieb SkyToll | 1 mesiac predlženia Služby ETC SkyToll, rozdiel plánovaných nákladov
| Náhrada škody |  |  |  | 3981155.4886 | 199057.7744 | 1 | 5% | 81225000 | 33451134.137 | 47773865.863 | 3981155.4886 | 199057.7744
Omeškanie dodávateľa s plnením zákazky v Etape 1 – Príprava Projektu do 60 dní | Penalizácia dodávateľa | Časový posun o 2 mesiace | 2% | Uplatnenie opcie predĺženia služieb SkyToll | 2 mesiace predlženia Služby ETC SkyToll, rozdiel plánovaných nákladov
| Náhrada škody |  |  |  | 7962310.9772 | 79623.1098 | 2 | 2% | 81225000 | 33451134.137 | 47773865.863 | 7962310.9772 | 79623.1098
Omeškanie dodávateľa s plnením zákazky v Etape 1 – Príprava Projektu do 90 dní | Odstúpenie od zmluvy | Časový posun o 18 a viac mesiacov | 1% | Uplatnenie opcie predĺženia služieb SkyToll | 18 mesiacov predlženia Služby ETC SkyToll, rozdiel plánovaných nákladov
| Penalizácia dodávateľa |  |  |  | 71660798.7946 | 597173.3233 | 18 | 1% | 81225000 | 33451134.137 | 47773865.863 | 71660798.7946 | 597173.3233
| Náhrada škody |  |  |  | Náklady NDS na prípravu a vykonanie nového verejného obstarávania
[5 empty] | 600000 | 6000 |  | 1% |  |  |  | 600000 | 6000
Spolu rozpočtová rezerva k riziku dodávateľským rizikám v Etape 1 | [5 empty] | 2327120.1834 | [6 empty] | 2327120.1834

## Prevádzkové riziká
Tab. 151 - Dopady prevádzkových rizík na Projekt
Dopad rizika na Projekt | Riešenie dopadu | Pravdepodobnosť | Ostatné opatrenia | Hodnota dopadov rizika [Eur] | Rozpočtová rezerva [Eur]
|  | naplnenia rizika |  |  |  | Pravdepodobnosť | Zmluvná účinnosť EMS | Min. prípustná účinnosť EMS | Plánovaný výber mýta | Min. prípustný výber mýta | Finančný dopad rizika [Eur] | Príspevok k finančnej rezerve [Eur]
Zníženie výnosov z výberu mýta v dôsledku nízkej účinnosti systému elektronického výberu mýta na diaľniciach a rýchlostných cestách | Náhrada škody | 2% | Zmluvná pokuta | Rozdiel medzi nominálnou zmluvnou hodnotou účinnosti a minimálnou prípustnou hodnotou účinnosti vztiahnutý na plánovanú sumu mýta za obdobie Projektu:
Odstránenie technických príčin
|  |  |  | 4405138.4922 | 88102.7698 | 2% | 99.5% | 99% | 876622559.9484 | 872217421.4562 | 4405138.4922 | 88102.7698
Zníženie výnosov z výberu mýta v dôsledku nízkej účinnosti systému elektronického výberu mýta na cestách I. triedy | Náhrada škody | 2% | Zmluvná pokuta | Rozdiel medzi nominálnou zmluvnou hodnotou účinnosti a minimálnou prípustnou hodnotou účinnosti vztiahnutý na plánovanú sumu mýta za obdobie Projektu:
| Odstránenie technických príčin |  |  | 3454702.7526 | 69094.0551 | 2% | 99% | 98% | 342015572.5078 | 338560869.7552 | 3454702.7526 | 69094.0551
Zníženie výnosov z výberu mýta v dôsledku poruchy systému elektronického výberu mýta | Náhrada škody | 0.5% | Zmluvná pokuta | Strata Mýtnych transakcií za 24 hodín výpadku, raz ročne počas 5 rokov Projektu:
| Odstránenie technických príčin |  |  | 3338734.6095 | 16693.673 | 0.5% |  |  | 1218638132.4562 |  | 3338734.6095 | 16693.673
Náklady naviac na zabezpečenie personálnych kapacít dodávateľským spôsobom | Zabezpečenie personálnych kapacít dodávateľským spôsobom na prvých 6 mesiacov prevádzky | 10% |  | Rozdiel medzi trhovou cenou personálnych zdrojov a nákladmi na interných zamestnancov; priemerné ročné tržby na 1 pracovníka v sektoru ICT[1]:
7 744,- Eur/mesiac (po valorizácii na c. ú. 2020), počet prac. 102, spolu 720 188,- Eur/mesiac,
plán. náklady NDS: 259 154,- Eur/mesiac,
|  |  |  | Rozdiel personálnych nákladov, suma za 6 mesiacov: |  | Pravdepodobnosť | Počet mesiacov | Počet pracovníkov | Plánovaná suma personálnych nákladov projektu na jeden mesiac | Suma nákladov za služby v trhových cenách za 1 mesiac | Finančný dopad rizika [Eur] | Príspevok k finančnej rezerve [Eur]
|  |  |  | 3184404 | 318440.4 | 10% | 6 | 102 | 259154 | 789888 | 3184404 | 318440.4
Navýšenie nákladov na implementáciu a prevádzku nepredvídanej zmeny Projektu | Zmenové konanie | 10% | Uzatvorenie dodatku k zmluve, navýšenie rozpočtu Projektu | nestanovuje sa | 1 % z plánovanej sumy nákladov projektu: |  |  |  | Plánovaná suma nákladov projektu
[5 empty] | 3345113.4137 |  |  |  | 167255670.6848 | 2% |  | 3345113.4137
Spolu rozpočtová rezerva k prevádzkovým rizikám |  |  |  |  | 3837444.3116 | [6 empty] | 3837444.3116
[1] Slovenský štatistický úrad, odvetvové štatistiky

## Sumarizácia
Tab. 152 – Sumarizácia rozpočtovej rezervy
Kategória rizík | Etapa Projektu | Rozpočtová rezerva [Eur]
Riziká z fázy verejného obstarávania | verejné obstarávanie | 6797964.3306
Dodávateľské riziká vo fáze dodávky a implementácie | Etapa 1 | 2327120.1834
Prevádzkové riziká | Etapa 2 | 3837444.3116
Spolu rozpočtová rezerva Projektu |  | 12962528.8256